## Massnahmen
Letzte Aktualisierung: 23/11/2018 15:03:10
Betroffener Punkt | Beginn | Ende | Dauer (Tage) | TVK-Reduzierung durch diese Maßnahme | Mögliche Auswirkungen auf feste Buchungen | Maßnahme | betroffene Leitung / betroffenes Netz | Maßnahmen Nr. | Status | Zusätzliche informationen
Wallbach Exit | 2018-01-01 06:00 | 2018-04-01 06:00 | 91 | 6.967.379* kWh/h 45,6 % | nein | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Ausspeisepunkt Wallbach beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | beendet | *davon: FZK = 1.915.273 kWh/h BZK = 5.052.106 kWh/h
Bocholtz Entry | 2018-01-01 06:00 | 2018-04-01 06:00 | 91 | 2.327.983* kWh/h 15,2 % | ja | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Einspeisepunkt Bocholtz beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | beendet | *davon: bFZK = 1.868.595 kWh/h BZK = 459.388 kWh/h
Bocholtz Entry | 2018-03-19 06:00 | 2018-03-23 06:00 | 5 | k.A | derzeit nicht absehbar | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019651 | geändert
Wallbach Exit | 2018-03-19 06:00 | 2018-03-23 06:00 | 5 | k.A | derzeit nicht absehbar | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019651 | geändert
Bocholtz Entry | 2018-03-19 06:00 | 2018-03-24 06:00 | 6 | 2.659.950* kWh/h 17,4 % | ja | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019651 | verschoben | * nur bBZK ist betroffen
Wallbach Exit | 2018-03-19 06:00 | 2018-03-24 06:00 | 6 | - | nein | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019651 | verschoben | Es gibt keine Einschränkung der aktuellen festen technisch verfügbaren Ausspeisekapazität in Wallbach
Wallbach Exit | 2018-04-01 06:00 | 2018-10-01 06:00 | 184 | 7.597.029* kWh/h 49,7 % | nein | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Ausspeisepunkt Wallbach beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | beendet | *davon: FZK = 2.544.923 kWh/h BZK = 5.052.106 kWh/h
Bocholtz Entry | 2018-04-01 06:00 | 2018-10-01 06:00 | 184 | 2.469.333* kWh/h 16,1% | ja | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Einspeisepunkt Bocholtz beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | beendet | *davon: bFZK = 1.868.595 kWh/h BZK = 600.738 kWh/h
Bocholtz Entry | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-18 16:00 | 5 | k.A | derzeit nicht absehbar | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019651 | verschoben
Wallbach Exit | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-18 16:00 | 5 | k.A | derzeit nicht absehbar | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019651 | verschoben
Bocholtz Entry | 2018-05-22 06:00 | 2018-05-26 06:00 | 5 | 2.184.500* kWh/h 14,3% | ja | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019651 | beendet | * nur bFZK ist betroffen
Wallbach Exit | 2018-05-22 06:00 | 2018-05-26 06:00 | 5 | 829.339* kWh/h 5,4 % | nein | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019651 | beendet | * nur FZK ist betroffen
Bocholtz Entry | 2018-06-19 06:00 | 2018-06-20 18:00 | 2 | k.A | derzeit nicht absehbar | Geplante Wartungsmaßnahmen können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019664 | verschoben
Wallbach Exit | 2018-06-19 06:00 | 2018-06-20 18:00 | 2 | k.A | derzeit nicht absehbar | Geplante Wartungsmaßnahmen können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019664 | verschoben
Bocholtz Entry | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-29 16:00 | 5 | k.A | derzeit nicht absehbar | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019657 | verschoben
Wallbach Exit | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-29 16:00 | 5 | k.A | derzeit nicht absehbar | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019657 | verschoben
Bocholtz Entry | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-29 16:00 | 5 | 1.397.502* kWh/h 9,1% | ja | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019657 | gestrichen | * nur BZK ist betroffen
Wallbach Exit | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-29 16:00 | 5 | - | nein | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019657 | gestrichen | Es gibt keine zusätzliche Einschränkung der aktuellen festen technisch verfügbaren Ausspeisekapazität in Wallbach
Bocholtz Entry | 2018-07-01 06:00 | 2018-07-06 18:00 | 6 | k.A | derzeit nicht absehbar | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019648 | geändert
Wallbach Exit | 2018-07-01 06:00 | 2018-07-06 18:00 | 6 | k.A | derzeit nicht absehbar | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019648 | geändert
Wallbach Exit | 2018-07-01 06:00 | 2018-07-07 06:00 | 7 | - | nein | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019648 | beendet | Es gibt keine zusätzliche Einschränkung der aktuellen festen technisch verfügbaren Ausspeisekapazität in Wallbach
Bocholtz Entry | 2018-07-01 06:00 | 2018-07-07 06:00 | 7 | 4.561.750* kWh/h 29,8% | ja | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019648 | beendet | * nur BZK ist betroffen
Bocholtz Entry | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-20 16:00 | 12 | k.A | derzeit nicht absehbar | Geplante Wartungsmaßnahme an einer Gas-Druckregel- und Messanlage kann Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | 21018696 | geändert
Wallbach Exit | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-20 16:00 | 12 | k.A | derzeit nicht absehbar | Geplante Wartungsmaßnahme an einer Gas-Druckregel- und Messanlage kann Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | 21018696 | geändert
Bocholtz Entry | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-20 16:00 | 12 | 0 | ja | Geplante Wartungsmaßnahme an einer Gas-Druckregel- und Messanlage kann Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | 21018696 | geändert | Die genaue Höhe der Kapazitätseinschränkung wird zeitnah mitgeteilt
Wallbach Exit | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-20 16:00 | 12 | 0 | ja | Geplante Wartungsmaßnahme an einer Gas-Druckregel- und Messanlage kann Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | 21018696 | geändert | Die genaue Höhe der Kapazitätseinschränkung wird zeitnah mitgeteilt
Bocholtz Entry | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-14 06:00 | 5 | 5.301.130* kWh/h 34,6% | ja | Geplante Wartungsmaßnahme an einer Gas-Druckregel- und Messanlage kann Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | 21018696 | beendet | * nur bFZK ist betroffen
Wallbach Exit | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-14 06:00 | 5 | 5.154.513* kWh/h 33,7% | ja | Geplante Wartungsmaßnahme an einer Gas-Druckregel- und Messanlage kann Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben. | OGE-Netz | 21018696 | beendet
Bocholtz Entry | 2018-07-23 06:00 | 2018-07-27 18:00 | 5 | k.A | derzeit nicht absehbar | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21020076 | geändert
Wallbach Exit | 2018-07-23 06:00 | 2018-07-27 18:00 | 5 | k.A | derzeit nicht absehbar | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21020076 | geändert
Bocholtz Entry | 2018-07-23 06:00 | 2018-08-04 06:00 | 13 | - | nein | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21020076 | beendet
Wallbach Exit | 2018-07-23 06:00 | 2018-08-04 06:00 | 13 | 686.191* kWh/h 4,5% | nein | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21020076 | beendet | * nur FZK ist betroffen
Bocholtz Entry | 2018-08-06 08:00 | 2018-08-11 06:00 | 5 | - | nein | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019662 | beendet
Wallbach Exit | 2018-08-06 08:00 | 2018-08-11 06:00 | 5 | 2.975.096* kWh/h 19,4% | ja | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019662 | beendet | *davon: FZK = 2.727.202 kWh/h BZK = 247.894 kWh/h
Bocholtz Entry | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-17 16:00 | 5 | - | nein | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019663 | geändert
Wallbach Exit | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-17 16:00 | 5 | - | nein | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019663 | geändert
Bocholtz Entry | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-18 06:00 | 5 | - | nein | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019663 | beendet
Wallbach Exit | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-18 06:00 | 5 | 2.975.096* kWh/h 19,4% | ja | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21019663 | beendet | *davon: FZK = 2.727.202 kWh/h BZK = 247.894 kWh/h
Wallbach Exit | 2018-08-30 09:00 | 2018-08-30 14:00 | 1 | 2.409.689 kWh/h (15,7%) | nein | Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben | TENP Leitung | 21020295 | beendet
Wallbach Exit | 2018-10-01 06:00 | 2019-01-01 06:00 | 93 | 6.617.379* kWh/h 43,3 % | nein | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Ausspeisepunkt Wallbach beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | aktiv | *davon: FZK = 1.522.591 kWh/h BZK = 5.094.788 kWh/h
Bocholtz Entry | 2018-10-01 06:00 | 2019-01-01 06:00 | 93 | 2.327.983* kWh/h 15,2% | ja | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Einspeisepunkt Bocholtz beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | aktiv | *davon: bFZK = 1.868.595 kWh/h BZK = 459.388 kWh/h
Wallbach Exit | 2019-01-01 06:00 | 2019-04-01 06:00 | 91 | 5.916.154* kWh/h 38,7 % | nein | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Ausspeisepunkt Wallbach beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | aktiv | *davon: FZK = 821.366 kWh/h BZK = 5.094.788 kWh/h
Bocholtz Entry | 2019-01-01 06:00 | 2019-04-01 06:00 | 91 | 2.314.729* kWh/h 15,1% | ja | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Ausspeisepunkt Wallbach und Einspeisepunkt Bocholtz beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | geändert | *davon: bFZK = 1.977.416 kWh/h BZK = 337.313 kWh/h
Bocholtz Entry | 2019-01-01 06:00 | 2019-04-01 06:00 | 91 | 2.314.729* kWh/h 15,1% | nein | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Ausspeisepunkt Wallbach und Einspeisepunkt Bocholtz beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | aktiv | *davon: bFZK = 1.977.416 kWh/h BZK = 337.313 kWh/h
Wallbach Exit | 2019-04-01 06:00 | 2019-10-01 06:00 | 184 | 6.038.229* kWh/h 39,5 % | nein | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Ausspeisepunkt Wallbach beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | aktiv | *davon: FZK = 943.441 kWh/h BZK = 5.094.788 kWh/h
Bocholtz Entry | 2019-04-01 06:00 | 2019-10-01 06:00 | 184 | 2.749.701* kWh/h 18% | ja | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Einspeisepunkt Bocholtz beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | geändert | *davon: bFZK = 1.977.416 kWh/h BZK = 772.285 kWh/h
Bocholtz Entry | 2019-04-01 06:00 | 2019-10-01 06:00 | 184 | 2.749.701* kWh/h 18% | nein | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Einspeisepunkt Bocholtz beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | aktiv | *davon: bFZK = 1.977.416 kWh/h BZK = 772.285 kWh/h
Wallbach Exit | 2019-10-01 06:00 | 2020-01-01 06:00 | 93 | 6.266.154* kWh/h 41 % | nein | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Ausspeisepunkt Wallbach beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | aktiv | *davon: FZK = 1.171.366 kWh/h BZK = 5.094.788 kWh/h
Bocholtz Entry | 2019-10-01 06:00 | 2020-01-01 06:00 | 93 | 2.314.728* kWh/h 15,1% | ja | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Einspeisepunkt Bocholtz beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | geändert | *davon: bFZK = 1.977.416 kWh/h BZK = 337.312 kWh/h
Bocholtz Entry | 2019-10-01 06:00 | 2020-01-01 06:00 | 93 | 2.314.728* kWh/h 15,1% | nein | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Einspeisepunkt Bocholtz beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | aktiv | *davon: bFZK = 1.977.416 kWh/h BZK = 337.312 kWh/h
Wallbach Exit | 2020-01-01 06:00 | 2020-04-01 06:00 | 92 | 6.285.848* kWh/h 41 % | nein | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Ausspeisepunkt Wallbach beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | aktiv | *davon: FZK = 1.191.060 kWh/h BZK = 5.094.788 kWh/h
Bocholtz Entry | 2020-01-01 06:00 | 2020-04-01 06:00 | 92 | 2.314.728* kWh/h 15,1% | ja | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Einspeisepunkt Bocholtz beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | geändert | *davon: bFZK = 1.488.769 kWh/h BZK = 825.959 kWh/h
Bocholtz Entry | 2020-01-01 06:00 | 2020-04-01 06:00 | 92 | 2.314.728* kWh/h 15,1% | nein | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Einspeisepunkt Bocholtz beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | aktiv | *davon: bFZK = 1.488.769 kWh/h BZK = 825.959 kWh/h
Wallbach Exit | 2020-04-01 06:00 | 2020-10-01 06:00 | 184 | 6.399.543* kWh/h 41,8 % | nein | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Ausspeisepunkt Wallbach beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | aktiv | *davon: FZK = 1.304.755 kWh/h BZK = 5.094.788 kWh/h
Bocholtz Entry | 2020-04-01 06:00 | 2020-10-01 06:00 | 184 | 2.397.204* kWh/h 15,7% | ja | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Einspeisepunkt Bocholtz beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | geändert | *davon: bFZK = 1.488.769 kWh/h BZK = 908.435 kWh/h
Bocholtz Entry | 2020-04-01 06:00 | 2020-10-01 06:00 | 184 | 2.397.204* kWh/h 15,7% | nein | Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Einspeisepunkt Bocholtz beeinträchtigt sein. | TENP Leitung | 21019101 | aktiv | *davon: bFZK = 1.488.769 kWh/h BZK = 908.435 kWh/h